УТВЕРЖДЕН

приказом министерства образования                                                                                                                 Нижегородской области

от 05.02.2014 года №210

СЕТЕВОЙ ГРАФИК

по реализации приоритетного национального проекта "Образование"

в Нижегородской области

в 2014 году

| Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. "Обеспечение доступности дошкольного образования" |
| 1.2. Конкурсные отборы муниципальных дошкольных образовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы, и лучших воспитателей муниципальных образовательных организаций Нижегородской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
| 1.2.1. Определение, согласование, общественных организаций, участвующих в процедурах конкурсных отборов | Региональная конкурсная комиссия | Протокол заседания региональной конкурсной комиссии, протокол заседания рабочей группы, приказ министерства образования Нижегородской области | февраль 2014 года | в течение месяца |
| 1.2.2. Информирование об условиях участия в конкурсах. Подготовка заявок на участие в конкурсах | Отдел дошкольного и общего образования министерства образования; отдел организационно - правовой и кадровой работы, Центр организационно-методического сопровождения национального проекта "Образование" ГБОУ ДПО НИРО (далее – ЦОМС ПНПО), Органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов Нижегородской области | Информационные письма, Интернет-сайты министерства образования и ГБОУ ДПО НИРО | май 2014 года | в течение месяца |
| 1.2.3. Прием документов дошкольных образовательных организаций и воспитателей | ЦОМС ПНПО, Органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов Нижегородской области | Конкурсная документация | 27.06.2014 | 11.07.2014 |
| 1.2.4. Обучающий семинар для экспертных групп общественных организаций | ЦОМС ПНПО Отдел дошкольного и общего образования министерства образования |  |  | 18.08.2014 |
| 1.2.5. Представление документов на утверждение РКК | ЦОМС ПНПО | Отчеты ЦОМС ПНПО, Протокол заседания региональной конкурсной комиссии | 14.07.2014 | 18.07.2014 |
| 1.2.6. Экспертиза пакета документов дошкольных образовательных организаций и воспитателей по критериям отбора | Руководители экспертных групп ЦОМС ПНПО | Экспертные заключения | 18.08.2014 | 22.08.2014 |
| 1.2.7. Формирование предварительных рейтингов дошкольных образовательных организаций и воспитателей на основании независимых экспертных оценок экспертных групп | ЦОМС ПНПО Отдел дошкольного и общего образования министерства образования | Интернет-сайты министерства образования и ГБОУ ДПО НИРО | 25.08.2014 | 29.08.2014 |
| 1.2.8. Выезды экспертов и членов РКК, внесение изменений в документы по результатам выездов | Отдел дошкольного и общего образования министерства образования ЦОМС ПНПО | Экспертные заключения | 01.09.2014 | 12.09.2014 |
| 1.2.9. Формирование итоговых рейтингов и представление их на рассмотрение РКК | ЦОМС ПНПО Отдел дошкольного и общего образования министерства образования | Отчеты ЦОМС ПНПО Протокол заседания региональной конкурсной комиссии | 15.09.2014 | 19.09.2014 |
| 1.2.10. Утверждение списков победивших дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО-победители) и лучших воспитателей | Региональная конкурсная комиссия | Проект решения рабочей группы, приказ министерства образования Нижегородской области | 22.09.2014 | 22.09.2014 |
| 1.2.11. Нормативный правовой акт Правительства Нижегородской области о выделении средств муниципальным районам и городским округам Нижегородской области на предоставление мер государственной поддержки дошкольным образовательным организациям | Отдел экономической политики, планирования и прогнозирования Отдел дошкольного и общего образования министерства образования | Нормативный правовой акт Правительства Нижегородской области | 22.09.2014 | 10.10.2014 |
| 1.2.12. Перечисление средств ДОО - победителям конкурса дошкольных образовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы | Отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования | Документы, подтверждающие перечисление средств ДОО - победителям | 10.10.2014 | 16.10.2014 |
| 1.2.13. Расходование средств ДОО-победителями, выделенных на внедрение инновационных образовательных программ | Образовательные организации, Отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования | Отчет | 16.10.2014 | 12.12.2014 26.12.2014 – итоговый отчет |
| 1.2.14. Сбор информации и открытие счетов в кредитных организациях для перечисления средств лучшим воспитателям-победителям конкурса | Отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования | Личные заявления Претендентов | 22.09.2014 | 03.10.2014 |
| 1.2.15. Выплата денежных поощрений лучшим воспитателям–победителям конкурса | Отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования | Платежные документы | 03.10.2014 | 16.10.2014 |
| 1.2.16. Вручение дипломов Правительства Нижегородской области победителям конкурсных отборов | Отдел дошкольного и общего образования, отдел организационно- правовой и кадровой работы | Дипломы | октябрь 2014 года | в течение месяца |
| Направление 2. Достижение стратегических ориентиров, заявленных в Национальной образовательной инициативе "Наша новая школа" |
| 2.1. Поощрение лучших учителей |
| 2.1.1. Определение общественных организаций, участвующих в процедуре конкурсного отбора | Региональная конкурсная комиссия | Протокол заседания региональной конкурсной комиссии, протокол заседания рабочей группы, приказ министерства образования Нижегородской области | февраль 2014 года | в течение месяца |
| 2.1.2. Подписание Правительством Нижегородской области соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного поощрения лучшим учителям | Отдел экономической политики, планирования и прогнозирования | Соглашение | С даты получения проекта соглашения между Минобрнауки России и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии | По истечении 14 дней с даты получения проекта соглашения между Минобрнауки России и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии |
| 2.1.3. Информирование об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей. Подготовка документов на участие в конкурсе | Отдел дошкольного и общего образования министерства образования, Отдел организационно-правовой и кадровой работы, ЦОМС ПНПО, Органы, осуществляющие управление в сфере образования | Информационные письма, Интернет-сайты министерства образования и ГБОУ ДПО НИРО | март 2014 года | в течение месяца |
| 2.1.4. Прием документов | Заявители ЦОМС ПНПО | Конкурсная документация | 07.04.2014 | 25.04.2014 |
| 2.1.5. Представление списка на утверждение РКК | ЦОМС ПНПО | Отчеты ЦОМС ПНПО, Протокол заседания региональной конкурсной комиссии | 28.04.2014 | 08.05.2014 |
| 2.1.6. Обучающий семинар для экспертных групп общественных организаций | ЦОМС ПНПО, Отдел дошкольного и общего образования министерства образования |  |  | 07.05.2014 |
| 2.1.7. Проведение экспертизы представленных заявок, документов учителей по критериям отбора | ЦОМС ПНПО, Руководители экспертных групп | Экспертные заключения | 12.05.2014 | 20.05.2014 |
| 2.1.8. Формирование предварительного рейтинга учителей | ЦОМС ПНПО Отдел дошкольного и общего образования министерства образования | Интернет-сайты министерства образования и ГБОУ ДПО НИРО | 21.05.2014 | 29.05.2014 |
| 2.1.9. Выезды в образовательные организации | ЦОМС ПНПО Отдел дошкольного и общего образования министерства образования | Экспертные заключения | 30.05.2014 | 10.06.2014 |
| 2.1.10. Формирование итоговых рейтингов и представление их на рассмотрение РКК | ЦОМС ПНПО Отдел дошкольного и общего образования министерства образования | Протокол заседания региональной конкурсной комиссии Интернет-сайты министерства образования и ГБОУ ДПО НИРО | 11.06.2014 | 19.06.2014 |
| 2.1.11. Рассмотрение апелляций | Региональная конкурсная комиссия | Протокол заседания региональной конкурсной комиссии | 20.06.2014 | 24.06.2014 |
| 2.1.12. Формирование, рассмотрение и одобрение списка учителей-победителей конкурса, учителей образовательных организаций Нижегородской области, участвовавшим в установленном порядке в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей образовательных организаций Нижегородской области, но не попавшим в список победителей | Региональная конкурсная комиссия ЦОМС ПНПО Отдел дошкольного и общего образования министерства образования | Список лучших учителей – победителей конкурса, протокол заседания рабочей группы, приказ министерства образования | 25.06.2014 | 04.07.2014 |
| 2.1.13. Направление одобренного списка учителей-победителей конкурса в Минобрнауки России | Отдел дошкольного и общего образования | Список лучших учителей |  | до 11.07.2014 |
| 2.1.14. Выплата денежных поощрений учителям–победителям конкурса. | Отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования | Платежные документы, отчеты | сентябрь 2014 года | октябрь 2014 года |
| 2.1.15. Сбор информации и открытие счетов в кредитных организациях для перечисления средств учителям–участникам конкурса | Отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования | Личные заявления | август 2014 года | в течение месяца |
| 2.1.16. Выплата денежных поощрений учителям–участникам конкурса | Отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования | Платежные документы, отчеты | сентябрь 2014 года | в течение месяца |
| 2.1.17. Вручение почетных грамот Минобрнауки России учителям-победителям конкурса, почетных дипломов Правительства Нижегородской области, учителям-участникам конкурса | Отдел дошкольного и общего образования | Почетные грамоты | 26.09.2014 | 05.10.2014 |
| 2.1.18. Подготовка и представление отчетов субъектов Российской Федерации об осуществлении расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, включая расходы из средств софинансирования, на выплату денежных поощрений учителям-победителям за 2014 год | Отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования, отдел дошкольного и общего образования | Итоговый отчет | 06.10.2014 | 14.11.2014 |
| 2.1.19. Подготовка и представление итоговых отчетов субъектов Российской Федерации о выполнении мероприятий по выплате денежного поощрения лучшим учителям | Отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования, отдел дошкольного и общего образования | Итоговый отчет | 01.12.2014 | 26.12.2014 |
| Поднаправление 2.2. "Обеспечение социализации обучающихся с особыми образовательными потребностями в системе общего и дополнительного образования" |
| 2.2.1. Государственная поддержка талантливой молодежи |
| 2.2.1.1. Формирование пакета документов и подача представлений на кандидатов премии по поддержке талантливой молодежи в региональную конкурсную комиссию | Организаторы мероприятий, включенных в перечень региональных и межрегиональных мероприятий, проводимых на территории Нижегородской области | Пакет документов | 01.06.2014 | 01.07.2014 |
| 2.2.1.2. Экспертиза документов, представленных на кандидатов из числа победителей конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи, подготовка списка лиц на присуждение премии. Согласование списка лиц, выдвинутых лиц на присуждение премии по итогам проведения региональных мероприятий | Экспертная группа | Экспертные заключения. Список лиц на присуждение премии для поддержки талантливой молодежи | 07.06.2014 | 08.08.2014 |
| 2.2.1.3. Утверждение списка, победителей и призеров конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи в соответствии с установленной для Нижегородской области квотой (35 человек) | Сектор гражданско-патриотического воспитания | Протокол заседания рабочей группы | до 19.08. 2014 | до 31.08.2014 |
| 2.2.1.4. Формирование перечня региональных и межрегиональных мероприятий, проводимых на территории Нижегородской области, победители которых могут претендовать на присуждение Премий для государственной поддержки способной и талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта "Образование" на 2015 год | Сектор гражданско-патриотического воспитания | Протокол заседания РКК | октябрь 2014 года | в течение месяца |
| 2.2.1.5. Утверждение перечня региональных и межрегиональных мероприятий, проводимых на территории Нижегородской области, победители которых могут претендовать на присуждение Премий для государственной поддержки способной и талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта "Образование" на 2015 год | Сектор гражданско-патриотического воспитания | Протокол заседания рабочей группы | октябрь 2014 года | в течение месяца |
| 2.2.1.6. Перечисление денежных средств лауреатам премии на личные банковские счета | Министерство образования и науки РФ | Приказ Министерства образования и науки РФ |  | 31.12.2014 |
| 2.2.1.8. Проведение торжественной церемонии вручения дипломов лауреатам премии | Сектор гражданско-патриотического воспитания | Информационные материалы | январь 2015 года | в течение месяца |
| 2.3. Конкурсные отборы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные программы и лучших педагогов дополнительного образования, тренеров - преподавателей, реализующим дополнительные образовательные программы в государственных, муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей, находящихся в ведении органов управления образованием и органов по делам молодежи |
| 2.3.1. Определение, согласование, общественных организаций, участвующих в процедурах конкурсных отборов | Региональная конкурсная комиссия | Протокол заседания региональной конкурсной комиссии, протокол заседания рабочей группы, приказ министерства образования Нижегородской области | февраль 2014 года | в течение месяца |
| 2.3.2. Информирование об условиях участия в конкурсе | Отдел по вопросам дополнительного образования и воспитания, отдел организационно-правовой и кадровой работы, ЦОМС ПНПО | Информационные письма, печатные, Интернет-сайты министерства образования и ГБОУ ДПО НИРО | май 2014 года | в течение месяца |
| 2.3.3. Прием документов | ЦОМС ПНПО | Конкурсная документация | 27.06.2014 | 11.07.2014 |
| 2.3.4. Представление списков организаций дополнительного образования детей и педагогов на утверждение РКК | Региональная конкурсная комиссия Отдел по вопросам дополнительного образования и воспитания | Протокол заседания региональной конкурсной комиссии | 14.07.2014 | 18.07.2014 |
| 2.3.5. Обучающий семинар для экспертных групп общественных организаций | Отдел по вопросам дополнительного образования и воспитания ЦОМС ПНПО |  |  | 19.08.2014 |
| 2.3.6. Экспертиза пакета документов организаций дополнительного образования детей и педагогов по критериям отбора | ЦОМС ПНПО Руководители экспертных групп Отдел по вопросам дополнительного образования и воспитания | Экспертные заключения | 19.08.2014 | 22.08.2014 |
| 2.3.7. Формирование и размещение на сайтах предварительных рейтингов организаций дополнительного образования детей и педагогов дополнительного образования | ЦОМС ПНПО Отдел по вопросам дополнительного образования и воспитания | Интернет-сайты министерства образования и ГБОУ ДПО НИРО | 25.08.2014 | 29.08.2014 |
| 2.3.8. Выезды в организации | Региональная конкурсная комиссия Отдел по вопросам дополнительного образования и воспитания ЦОМС ПНПО | Проект решения рабочей группы, приказ министерства образования Нижегородской области | 01.09.2014 | 05.09.2014 |
| 2.3.9. Формирование итоговых рейтингов и представление их на рассмотрение РКК | ЦОМС ПНПО Отдел по вопросам дополнительного образования и воспитания | Отчеты ЦОМС ПНПО Протокол заседания региональной конкурсной комиссии | 08.09.2014 | 12.09.2014 |
| 2.3.10. Утверждение списков победивших организаций дополнительного образования детей и педагогов дополнительного образования | Региональная конкурсная комиссия | Проект решения рабочей группы, приказ министерства образования Нижегородской области | 15.09.2014 | 15.09.2014 |
| 2.3.11. Нормативный правовой акт Правительства Нижегородской области о выделении средств муниципальным районам и городским округам Нижегородской области на предоставление мер государственной поддержки организациям дополнительного образования детей | Отдел экономической политики, планирования и прогнозирования Отдел по вопросам дополнительного образования и воспитания | Нормативный правовой акт Правительства Нижегородской области | 15.09.2014 | 03.10.2014 |
| 2.3.12. Перечисление средств ОДОД - победителям конкурсного отбора муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные программы, находящихся в ведении органов управления образованием и органов по делам молодежи | Отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования | Документы, подтверждающие перечисление средств ОДОД- победителям | 03.10.2014 | 08.10.2014 |
| 2.3.13. Расходование средств ОДОД, выделенных на внедрение инновационных образовательных программ | Отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования | Отчет | 08.10.2014 | 12.12.2014 26.12.2014 – Итоговый отчет |
| 2.3.14. Сбор информации и открытие счетов в кредитных организациях для перечисления средств лучшим педагогам дополнительного образования и тренерам-преподавателям - победителям конкурса | Отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования | Личные заявления Претендентов | 15.09.2014 | 19.09.2014 |
| 2.3.15. Выплата денежных поощрений лучшим педагогам дополнительного образования и тренерам-преподавателям – победителям конкурса | Отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования | Платежные документы, отчеты | 19.09.2014 | 26.09.2014 |
| 2.3.16. Вручение дипломов Правительства Нижегородской области победителям конкурсных отборов | Отдел по вопросам дополнительного образования и воспитания, отдел организационно-правовой и кадровой работы | Почетные дипломы | октябрь 2014 года | в течение месяца |
| 2.4. Государственная поддержка общеобразовательных организаций Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные программы |
| 2.4.1. Определение, согласование, общественных организаций, участвующих в процедуре конкурсного отбора | Региональная конкурсная комиссия | Протокол заседания региональной конкурсной комиссии, протокол заседания рабочей группы, приказ министерства образования Нижегородской области | февраль 2014 года | в течение месяца |
| 2.4.2. Информирование об условиях участия в конкурсе. Подготовка заявок на участие в конкурсе | Отдел дошкольного и общего образования министерства образования; отдел организационно - правовой и кадровой работы, ЦОМС ПНПО, Органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов Нижегородской области | Информационные письма, Интернет-сайты министерства образования и ГБОУ ДПО НИРО | февраль 2014 года | в течение месяца |
| 2.4.3. Прием документов | ЦОМС ПНПО, Органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов Нижегородской области | Конкурсная документация | 17.02.2014 | 28.02.2014 |
| 2.5.4. Обучающий семинар для экспертных групп общественных организаций | ЦОМС ПНПО Отдел дошкольного и общего образования министерства образования |  |  | 06.03.2014 |
| 2.4.5. Представление документов на утверждение РКК | ЦОМС ПНПО | Отчеты ЦОМС ПНПО, Протокол заседания региональной конкурсной комиссии | 03.03.2014 | 07.03.2014 |
| 2.4.6. Экспертиза пакета документов по критериям отбора | Руководители экспертных групп ЦОМС ПНПО | Экспертные заключения | 11.03.2014 | 18.03.2014 |
| 2.4.7. Формирование предварительного рейтинга на основании независимых экспертных оценок экспертных групп | ЦОМС ПНПО Отдел дошкольного и общего образования министерства образования | Интернет-сайты министерства образования и ГБОУ ДПО НИРО | 19.03.2014 | 21.03.2014 |
| 2.4.8. Выезды экспертов и членов РКК, внесение изменений в документы по результатам выездов | Отдел дошкольного и общего образования министерства образования ЦОМС ПНПО | Экспертные заключения | 24.03.2014 | 02.04.2014 |
| 2.4.9. Формирование итоговых рейтингов, списков победителей и представление их на рассмотрение РКК | ЦОМС ПНПО Отдел дошкольного и общего образования министерства образования | Отчеты ЦОМС ПНПО Протокол заседания региональной конкурсной комиссии | 03.04.2014 | 04.04.2014 |
| 2.4.10. Утверждение списков победивших образовательных организаций | Региональная конкурсная комиссия | Проект решения рабочей группы, приказ министерства образования Нижегородской области | 07.04.2014 | 11.04.2014 |
| 2.4.11. Нормативный правовой акт Правительства Нижегородской области о выделении средств муниципальным районам и городским округам Нижегородской области на предоставление мер государственной поддержки общеобразовательным организациям Нижегородской области, внедряющим инновационные образовательные программы | Отдел экономической политики, планирования и прогнозирования Отдел дошкольного и общего образования министерства образования | Нормативный правовой акт Правительства Нижегородской области | 14.04.2014 | 12.05.2014 |
| 2.4.12. Перечисление средств школам-победителям конкурса общеобразовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы | Отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования | Документы, подтверждающие перечисление средств школам-победителям | 12.05.2014 | 27.05.2014 |
| 2.4.13. Расходование средств школами-победителями, выделенных на внедрение инновационных образовательных программ | Отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования | Отчет | 27.05.2014 | 31.10.2014 12.12.2014 26.12.2014 – Итоговый отчет |
| 2.4.14. Вручение дипломов Правительства Нижегородской области победителям конкурсного отбора | Отдел дошкольного и общего образования, отдел организационно-правовой и кадровой работы, | Дипломы |  | 03.10.2014 |
| Направление 3 "Развитие инновационного характера профессионального образования как основы становления экономики знаний" |
| 3.1. Региональное поднаправление. 3.2. Меры государственной поддержки государственных образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, находящихся в ведении министерства образования Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные программы |
| 3.1. Информирование профессиональных образовательных учреждений профессионального об условиях участия в конкурсном отборе | Отдел подготовки рабочих кадров и сопровождения проектов по развитию профессионального образования | Информационное письмо, Интернет-сайт Правительства Нижегородской области, Интернет-сайт профессионального образования Нижегородской области | февраль 2014 | в течение месяца |
| 3.2. Подготовка профессиональными образовательными учреждениями заявок на участие в конкурсном отборе и представление документов в региональную конкурсную комиссию | Профессиональные образовательные учреждения | Заявки профессиональных образовательных учреждений | 01.02.2014 | 17.02.2014 |
| 3.3. Регистрация документов профессиональных образовательных учреждений для участия в конкурсном отборе | Региональная конкурсная комиссия | Протокол заседания региональной конкурсной комиссии | 17.02.2014 | 12.03.2014 |
| 3.4. Экспертиза документов профессиональных образовательных учреждений по критериям отбора | Руководители экспертных групп | Экспертное заключение | 14.03.2014 | 01.04.2014 |
| 3.5. Формирование рейтинга профессиональных образовательных учреждений на основании экспертных оценок экспертных групп и утверждение списка победителей конкурса | Региональная конкурсная комиссия | Протокол заседания региональной конкурсной комиссии | 01.04.2014 | 05.04.2014 |
| 3.6. Перечисление средств профессиональным образовательным учреждениям – победителям конкурсного отбора | Отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования, профессиональные образовательные учреждения | Отчеты профессиональных образовательных учреждений | 05.04.2014 | 30.04.2014 |
| 3.7. Расходование средств профессиональными образовательными учреждениями – победителям конкурсного отбора | Профессиональные образовательные учреждения, отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования, Отдел подготовки рабочих кадров и сопровождения проектов по развитию профессионального образования | Отчеты профессиональных образовательных учреждений | 30.04.2014 | 01.10.2014 |
| 3.8. Предоставление профессиональными образовательными учреждениями – победителями конкурсного отбора ежемесячной (до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом) и итоговой отчетности и оценки достигнутых результатов | Профессиональные образовательные учреждения, Отдел подготовки рабочих кадров и сопровождения проектов по развитию профессионального образования | Отчеты профессиональных образовательных учреждений | 02.06.2014 | 25.12.2014 |

________________________